Дорожная карта запуска 1-ой очереди комплексного развития территорий (КРТ) 
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	Предварительное определение территорий запуска 1-ой очереди внедрения механизма КРТ
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	1
	Предварительное определение территорий 1-ой очереди внедрения механизма КРТ жилой застройки (по инициативе органа местного самоуправления) в соответствии с нормативными правовыми актами СО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Дорожная карта запуска 1-ой очереди внедрения механизма КРТ жилой застройки (по инициативе органа местного самоуправления) в соответствии с нормативными правовыми актами СО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Градостроительный анализ территорий для подготовки принятия решения о запуска 1-ой очереди КРТ 


	3
	Натурное обследование территорий 1-ой очереди внедрения механизма КРТ жилой застройки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Перечни (ведомости) всех объектов в границах КРТ (жилых и нежилых) с фотофиксацией.
Адресный перечень всех объектов в границах КРТ (жилых и нежилых).
	

	4
	Определение наличия в границах территории, подлежащей КРТ, МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и их включении в программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Перечни (ведомости) МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и их включении в программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Картографическое отображение данных МКД
	

	5
	Определение наличия в границах территории, подлежащей КРТ, МКД, соответствующих критериям МКД, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Перечни (ведомости) МКД, соответствующих критериям МКД, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу
Картографическое отображение данных МКД
	

	6
	Получение сведений о земельных участках и объектах, расположенных в границах КРТ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Картографическое отображение кадастровых данных по всем земельным участкам и объектам, расположенным в границах КРТ
	

	7
	Установление наличия запретов и (или) ограничений, предусмотренных законодательством РФ, на использование земельных участков, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах КРТ, в том числе ЗОУИТ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Картографическое отображение ограничений, предусмотренных законодательством РФ, на использование земельных участков, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах КРТ, в том числе ЗОУИТ, наличие объектов культурного наследия, а также расположение объектов федерального и регионального значения
	

	Определение границ территории запуска 1-ой очереди КРТ т подготовка проекта решения о КРТ


	8
	Сведения о границах территории с графическим описанием местоположения границ территории в виде схем масштаба 1:500 и пояснительная записка к проекту решения с исходными данными, копии документов о согласовании с уполномоченными 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Графическое описание местоположения границ территории в виде схем масштаба 1:500 с учетом пунктов 3-7 настоящей дорожной карты
Пояснительная записка к проекту решения
	

	9
	Согласование проекта решения о КРТ жилой застройки 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Согласование или отказ в согласовании.
Основания для отказа в согласовании проекта решения о КРТ:
1) пересечение границ КРТ;
2) ДПТ СО предусмотрено размещение объекта регионального значения;
3) резерв ЗУ для госнужд;
4) наличие ЗУ с объектами РФ;
5) территория КРТ в двух МО;
6) границы территории КРТ определены с нарушением пункта 2 части 5 статьи 66 ГрК РФ
	

	10
	Опубликование проекта решения о КРТ жилой застройки
Уведомление собственников МКД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Опубликование проекта решения о КРТ, размещение его на сайте, на стендах, в местах скопления людей
Уведомление собственников и нанимателей МКД о необходимости проведения собраний
Уведомление юр.лиц, предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по управлению МКД
	

	11
	Проведение общих собраний в МКД, не признанных аварийными, но включенных в проект решения  по вопросу включения домов в проект решения о КРТ жилой застройки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проведение общих собраний в МКД, не признанных аварийными
	

	Принятие решения о КРТ жилой застройки


	12
	Подготовка архитектурно-градостроительных концепций КРТ Укрупненные проектно-аналитические работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Материалы градостроительного анализа развития территорий и градпотенциал КРТ
Технико-экономические показатели проекта КРТ
Архитектурно-градостроительные концепции КРТ
	В рамках проекта решения о КРТ
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	13
	Принятие решения о КРТ жилой застройки



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Принятие нормативного правового акта Главы 
	не более чем 30 дней со дня окончания срока, установленного для проведения общих собраний собственников помещений в МКД (ч. 4 ст. 67 ГрК РФ)

	14
	Опубликование решения о КРТ жилой застройки



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Опубликование решения о КРТ, размещение его на сайте, на стендах, в местах скопления людей

	не более чем 30 дней со дня окончания срока, установленного для проведения общих собраний собственников помещений в МКД (ч. 4 ст. 67 ГрК РФ)

	Проведение торгов о КРТ жилой застройки


	15
	Подготовка проекта договора на право заключения договора о КРТ жилой застройки и его согласование с ОМС г.о. Самары 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подготовка проекта договора и его согласование с ОМС и ОИВ СО, размещение его на официальном сайте в сети Интернет и информации о проведении торгов
	

	16
	Проведение торгов на право заключения договора о КРТ жилой застройки


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проведение торгов на право заключения договора о КРТ жилой застройки

	

	17
	Заключение договора о КРТ жилой застройки по результатам торгов с Инвестором


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заключение договора о КРТ жилой застройки по результатам торгов с Инвестором

	

	Реализация договора о КРТ жилой застройки Инвестором


	18
	Подготовка и утверждение ДПТ КРТ жилой застройки (с учетом мастер-плана развития территории)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Рассмотрение и согласование 
ДПТ КРТ (мастер-плана) на Градостроительном совете при Губернаторе
Определение этапов реализации решения о КРТ жилой застройки
Экономическая и архитектурно-градостроительная модель реализации КРТ жилой застройки
	В соответствии с условиями ДОГОВОРА о КРТ

	19
	Внесение изменений в ГП (при необходимости, 90 дней с даты утверждения ДПТ КРТ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Расселение ветхих и аварийных МКД, снос объектов капитального строительства и высвобождение территории Инвестором

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В соответствии с условиями ДОГОВОРА о КРТ

	21
	Предоставление земельных участков в целях реализации в целях реализации КРТ жилой застройки


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В соответствии с условиями ДОГОВОРА о КРТ

	22
	Архитектурно-строительное проектирование и получение РС



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В соответствии с условиями ДОГОВОРА о КРТ

	23
	Ввод первых МКД в эксплуатацию




	Инвестор
(по результатам торгов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В соответствии с условиями ДОГОВОРА о КРТ



